## Slide 1
BU-BİP
Bursa Uludağ Bilgi ve İletişim Platformu
Görev ve İş Dağılım Raporu
Proje Süresi: 12 Ay | Bütçe: 433.109,76 TL
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Metin Bilgin

## Slide 2
Proje Ekibi ve Roller
Ad Soyad | Unvan / Rol | Sorumluluk Alanları
Doç. Dr. Metin Bilgin | Proje Yürütücüsü | Genel koordinasyon, akademik danışmanlık, süreç yönetimi, İP-5 gözetimi
Süleyman Var | Araştırmacı (İP-2 Sorumlusu) | Dil modeli fine-tuning, LoRA/QLoRA eğitim, model optimizasyonu, ToT/DPO veri seti hazırlığı
Mehmet Bozdemir | Araştırmacı (İP-3 Sorumlusu) | RAG sistemi geliştirme, embedding, vektör DB kurulumu, indeksleme
Tufan Yiğit Çiftçioğlu | Araştırmacı (İP-1 Sorumlusu) | Web scraping, veri toplama, frontend arayüz geliştirme
Engin Demir | Araştırmacı (İP-4 Sorumlusu) | Veri temizleme, backend API geliştirme, sistem entegrasyonu
⚠ Not: Doç. Dr. Metin Bilgin proje danışmanı/yöneticisi sıfatıyla akademik rehberlik, metodolojik danışmanlık ve süreç yönetimi sorumluluklarını üstlenecektir. Operasyonel işlemler ve teknik uygulamalar araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecektir.

## Slide 3
İP-1: Veri Toplama ve Ön İşleme
Ay 1–3
Sorumlular: Tufan Y. Çiftçioğlu (Paket Sorumlusu) | Engin Demir (Araştırmacı)
Görev | Sorumlu | Araçlar | Yöntem ve Uygulama | Çıktı
1.1 Web scraping altyapısı kurulması ve hedef sayfaların belirlenmesi | Tufan Y. Çiftçioğlu | Python, BeautifulSoup, Scrapy | BUÜ web sayfalarının URL haritası çıkarılır. Scrapy spider yazılarak HTML içerikleri otomatik çekilir. Hedef URL listesi JSON konfigürasyon dosyasına taşınır. | Scraping kod deposu, URL listesi
1.2 HTML içeriklerin ayıklanması ve veri temizleme | Engin Demir | Python, Pandas, Regex, NLTK | Gereksiz HTML etiketleri, semboller ve tekrarlı şablon içerikler temizlenir. Normalizasyon uygulanır. Veri JSON/CSV formatında yapılandırılır. | Ham veri seti (JSON/CSV)
Başarı Ölçütü
Min. 100 sayfa, %95 doğruluk, %90 tekrar temizliği
Risk & B Planı
Web sitesi yapısı değişikliği → Adaptif scraping, Vision-LLM tabanlı ayrıştırıcılar, CMS API entegrasyonu

## Slide 4
İP-2: Dil Modelinin İnce Ayarı (Fine-tuning)
Ay 2–6
Sorumlular: Süleyman Var (Paket Sorumlusu) | Doç. Dr. M. Bilgin (Akademik Danışman – süreç yönetimi)
Görev | Sorumlu | Araçlar | Yöntem ve Uygulama | Çıktı
2.1 ToT ve DPO veri setlerinin hazırlanması | Süleyman Var | Python, HF Datasets, Sentetik veri üretim araçları | Üniversite yönetmelikleri üzerinden çok adımlı mantık gerektiren ToT örnekleri hazırlanır. DPO için tercih edilen/reddedilen yanıt çiftleri oluşturulur. HF formatında düzenlenir. | ToT ve DPO eğitim veri setleri
2.2 Model seçimi ve fine-tuning altyapısı | Süleyman Var | Qwen 2.5-7B, LoRA/QLoRA, HF Transformers, PEFT, Unsloth, Colab Pro+ | Qwen 2.5-7B-Instruct temel model seçilir. LoRA/QLoRA ile parametre-etkin ince ayar uygulanır. 3 fazlı eğitim: SFT → ToT → DPO. On-premise sunucuda eğitim. | Fine-tune edilmiş model, eğitim logları
Başarı Ölçütü
Perplexity %30 iyileşme, F1 > 0.85, Türkçe testlerde başarı
Risk & B Planı
GPU kaynak yetersizliği → LoRA/QLoRA, model distilasyonu, bulut GPU kiralama (Colab Pro+)

## Slide 5
İP-3: RAG Sisteminin Geliştirilmesi
Ay 4–7
Sorumlular: Mehmet Bozdemir (Paket Sorumlusu) | Doç. Dr. M. Bilgin (Akademik Danışman – süreç yönetimi)
Görev | Sorumlu | Araçlar | Yöntem ve Uygulama | Çıktı
3.1 Chunking stratejilerinin belirlenmesi | Mehmet Bozdemir | LangChain (RecursiveChar TextSplitter) | Metinler 512 token, %10 overlap ile hiyerarşik bölütleme. Anlam bütünlüğü korunur. | Chunking algoritması, chunk veri seti
3.2 Embedding modeli seçimi ve vektörleştirme | Mehmet Bozdemir | BAAI/bge-m3, ytu-ce-cosmos/ turkish-e5-large | İki embedding modeli karşılaştırılır. Metinler 1024 boyutlu vektörlere dönüştürülür. | Embedding vektörleri
3.3 Vektör veritabanı kurulumu ve indeksleme | Mehmet Bozdemir | Qdrant/FAISS/ Chroma, HNSW | Vektör DB kurulur, HNSW indeksleme yapılandırılır. Hibrit arama (vektör + BM25) entegre edilir. | İndekslenmiş vektör veritabanı
Başarı Ölçütü
%80 relevance (Top-5), retrieval latency < 200ms
Risk & B Planı
Vektör DB performans sorunları → Pinecone/Weaviate alternatifleri, hibrit arama

## Slide 6
İP-4: Sistem Entegrasyonu ve Arayüz Geliştirme
Ay 6–10
Sorumlular: Engin Demir (Paket Sorumlusu) | Tufan Y. Çiftçioğlu (Araştırmacı)
Görev | Sorumlu | Araçlar | Yöntem ve Uygulama | Çıktı
4.1 API backend servisleri | Engin Demir | FastAPI/Flask, WebSocket/SSE, Docker | RESTful API geliştirilir. Sorgular RAG pipeline'dan geçirilir. SSE ile anlık streaming sağlanır. Docker Compose ile konteynerize edilir. | API dokümantasyonu, endpoint'ler
4.2 Web arayüzü tasarımı | Tufan Y. Çiftçioğlu | React.js/Vue.js, CSS Framework, PWA | Mobile-First yaklaşım, responsive tasarım. Merkezi sohbet penceresi, kaynak gösterimi. WCAG 2.1 standartlarına uyum. | Responsive web arayüzü
4.3 Sistem entegrasyonu ve optimizasyon | Engin Demir + Tufan Y. Çiftçioğlu | Docker Compose, CI/CD, Nginx | Tüm bileşenler (LLM, Vektör DB, API, Frontend) Docker Compose ile birleştirilir. Performans optimizasyonu ve deployment scriptleri hazırlanır. | Entegre sistem, deployment scripti
Başarı Ölçütü
API yanıt < 2sn, 50 eş zamanlı kullanıcı, UX > 4.0/5.0
Risk & B Planı
Tarayıcı/cihaz uyumsuzluğu → PWA yaklaşımı, çoklu tarayıcı desteği

## Slide 7
İP-5: Test, Değerlendirme ve İyileştirme
Ay 9–12
Sorumlular: Tüm Ekip (Doç. Dr. Metin Bilgin gözetiminde)
Görev | Sorumlu | Araçlar | Yöntem ve Uygulama | Çıktı
5.1 Benchmark hazırlığı ve model testleri | Tüm Ekip | RAGAS, EM/F1, Precision@k, MRR | 500 test sorusu hazırlanır (basit, çok adımlı, şaşırtıcı). Perplexity, F1, EM, Faithfulness ve Answer Relevance skorları ölçülür. | Test sonuç raporu, metrikler
5.2 Kullanıcı testleri ve geri bildirim | Tüm Ekip | SUS Anketi, görüşme formları | Öğrenci ve personel ile gerçek kullanıcı testleri. SUS anketi uygulanır, 80/100 üzeri hedeflenir. | Kullanıcı geri bildirim raporu
5.3 Sistem iyileştirmeleri ve dokümantasyon | Tüm Ekip | GitHub, Markdown, YAML/JSON | Geri bildirimlere göre iyileştirmeler. Teknik dokümantasyon, kullanım kılavuzu ve diğer kurumlar için uyarlama kılavuzu hazırlanır. | Dokümantasyon, uyarlama kılavuzu
Başarı Ölçütü
EM > %75, F1 > %85, halüsinasyon < %5, SUS > 80/100
Risk & B Planı
Halüsinasyon oranı yüksek → Güven skoru eşik değerleri, kaynak kısıtlama, insan denetimli doğrulama

## Slide 8
Başarı Ölçütleri Özeti
İP | İş Paketi | Başarı Ölçütü | Ağırlık | Süre
1 | Veri Toplama | Min. 100 sayfa, %95 doğruluk, %90 tekrar temizliği | %20 | Ay 1–3
2 | Fine-tuning | %30 perplexity iyileşme, F1 > 0.85 | %25 | Ay 2–6
3 | RAG Sistemi | %80 relevance, <200ms latency | %25 | Ay 4–7
4 | Entegrasyon | <2sn yanıt, 50 kullanıcı, UX > 4.0/5.0 | %20 | Ay 6–10
5 | Test & Değerlendirme | EM > %75, F1 > %85, halüsinasyon < %5 | %10 | Ay 9–12
Chart: 
| İP-1 | İP-2 | İP-3 | İP-4 | İP-5
Ağırlık | 20 | 25 | 25 | 20 | 10

## Slide 9
BU-BİP
Bursa Uludağ Bilgi ve İletişim Platformu
5 İş Paketi • 12 Ay • 5 Araştırmacı • 1 Hedef
Doç. Dr. Metin Bilgin (Proje Yürütücüsü)
Bursa Uludağ Üniversitesi